## Planilha1
Tarefas | Tempo em horas
Configura ção ambiente | 10
Criar estutura do projeto | 6
Exportação de conteudo | 6
Criaçao da estrutura seção Home | 4
Criação do menu | 6
Criaçao da estrutura seção Sobre | 4
Criaçao da estrutura seção Cases | 6
Criaçao da estrutura seção Clientes | 4
Criaçao da estrutura seção Fale conosco | 4
Ajuste de responsidade da estrutura | 10
Inclusão do contedo Fake e ajuste da reponsividade | 15
Total | 65